## Dashboard
F.A.R.O. — Seguimiento de implementación
Este archivo sirve para aplicar y registrar F.A.R.O.: filtrar KPIs críticos, asignar responsables, definir umbrales/playbooks, registrar incidentes, documentar cambios y capturar aprendizaje.
Métrica | Valor | Objetivo | Lectura | Uso recomendado | Semana | Resultado esperado
KPIs críticos activos | 3 | ≤8 por área | Debe mantenerse acotado. | Completar KPI Inventory | 1 | Lista filtrada de KPIs que disparan decisiones.
KPIs con Owner asignado | 4 | 100% | Sin dueño nominal no hay gobernanza. | Completar Owner Matrix | 1-2 | Cero KPIs huérfanos.
KPIs huérfanos | 0 | 0 | Todo KPI crítico debe tener Owner. | Definir umbrales y playbooks | 2-3 | Reglas listas para ejecutar sin reunión.
Incidentes rojos registrados | 3 | Controlado | Sirve para medir reacción y mejora. | Registrar incidentes reales | 4+ | Medición de respuesta y adherencia.
% Playbooks aplicados | 0.75 | >90% mes 3 | Mide disciplina operativa. | Ordenar aprendizaje | 4+ | Cambios versionados y learning log actualizado.
Tiempo medio de respuesta (h) | 162.5% | <24 h | Puede ajustarse por tipo de proceso.
Incidentes cerrados con mejora | 2 | 100% rojos | Ordenar exige aprendizaje documentado.
Learning logs registrados | 3 | 1 por evento relevante | Cada evento debe dejar mejora o decisión.
FARO Score básico | 0.85 | >0.85 | Lectura rápida, no certificación.
Fuente conceptual: Manual F.A.R.O. — Gobernanza operativa para bajar al llano buenas prácticas de ITIL, COBIT, ISO, mejora continua y gobierno de datos.

## 01_KPI_Inventory
ID KPI | Nombre | Área | Proceso | ¿Dispara decisión? | Pregunta de fuego | Umbral actual | Owner propuesto | Prioridad | Estado | Fecha validación | Comentario
KPI-01 | Disponibilidad de sensores críticos | Operaciones IoT | Monitoreo de activos | S | Si cae por debajo del umbral, se activa redundancia o revisión de firmware. | Pérdida datos >2.5%/h | Ing. Ríos | Crítica | Activo | 2026-05-27 | Ejemplo base FARO para datos IoT.
KPI-02 | Tasa de error API | IT / Integraciones | Plataforma digital | S | Si baja la confiabilidad de la API, se deriva tráfico o se aplica rollback. | <99.5% de éxito | M. López | Alta | Activo | 2026-05-27 | KPI ideal para playbook automático.
KPI-03 | Cumplimiento de backup diario | Infraestructura | Continuidad operativa | S | Si el backup falla, se ejecuta verificación, reintento y escalamiento. | <100% backups críticos OK | A. Méndez | Alta | Activo | 2026-05-27 | Importante para auditoría y continuidad.
KPI-04 | Tiempo de respuesta a reclamos críticos | Atención / Operaciones | Gestión de reclamos | S | Si supera el SLA, se reasigna prioridad y se activa supervisor. | >4 horas sin primera respuesta | C. Torres | Media | Observación | 2026-05-27 | Ejemplo no técnico aplicable a procesos.
KPI-05 | Reportes vistos por dirección | BI | Reporting ejecutivo | N | Aunque se consulte, no dispara acción operativa diaria. | No aplica |  | Baja | Descartado | 2026-05-27 | Queda como reporte mensual, no KPI crítico.

## 02_Owner_Matrix
KPI | Owner | Executor | Approver | Backup | Cadencia revisión | Última revisión | Próxima revisión | ¿KPI huérfano? | Observación
KPI-01 | Ing. Ríos | Team IoT | Gerente Ops | Soporte N2 | Semanal | 2026-05-27 | 2026-06-03 | No | Owner responde por disponibilidad.
KPI-02 | M. López | DevOps | CTO / Gerente TI | NOC | Semanal | 2026-05-27 | 2026-06-03 | No | Rollback autorizado por Approver.
KPI-03 | A. Méndez | Infraestructura | Gerente TI | Mesa de Ayuda | Semanal | 2026-05-27 | 2026-06-03 | No | Incluye evidencia para auditoría.
KPI-04 | C. Torres | Equipo Atención | Jefe Operaciones | Supervisor turno | Quincenal | 2026-05-27 | 2026-06-10 | No | KPI compartido con operaciones.

## 03_Threshold_Playbook
KPI | Nombre KPI | Umbral verde | Umbral amarillo | Umbral rojo | Condición de disparo | Playbook rojo | Tiempo objetivo 1ra acción | Evidencia requerida | Versión | Estado
KPI-01 | Disponibilidad de sensores críticos | ≤1.5% pérdida/h | 1.6% a 2.5% pérdida/h | >2.5% pérdida/h | Medición horaria consolidada por plataforma | 1. Validar conectividad. 2. Verificar firmware. 3. Activar redundancia. 4. Abrir incidente. 5. Escalar si no resuelve en 30 min. | <30 min | Incident Log + captura dashboard + ticket | v1.1 | Activo
KPI-02 | Tasa de error API | ≥99.8% éxito | 99.5% a 99.7% éxito | <99.5% éxito | Promedio móvil de 15 minutos | 1. Detener tráfico nuevo. 2. Notificar Owner. 3. Revisar deploy. 4. Aplicar rollback si corresponde. 5. Escalar a Approver. | <30 min | Ticket Jira + log API + registro de rollback | v1.0 | Activo
KPI-03 | Cumplimiento de backup diario | 100% OK | 1 job crítico con warning | ≥1 job crítico fallido | Control diario 08:00 | 1. Ejecutar reintento. 2. Validar storage. 3. Reportar a Owner. 4. Escalar si falla segundo intento. | <4 h | Log backup + captura consola + ticket | v1.0 | Activo
KPI-04 | Tiempo de respuesta a reclamos críticos | ≤2 h | 2 a 4 h | >4 h | Caso crítico sin primera respuesta | 1. Reasignar a supervisor. 2. Notificar Owner. 3. Contactar cliente. 4. Registrar causa de demora. | <1 h | Ticket CRM + nota de contacto + cierre | v0.9 | Observación

## 04_Incident_Log
ID Incidente | Fecha | KPI | Alerta | Hora disparo | Hora 1ra acción | Tiempo respuesta (h) | Playbook aplicado | Desviación playbook | Brecha detectada | Ajuste requerido | Owner | Estado cierre
INC-001 | 2026-05-08 | KPI-01 | Rojo | 10:14 | 10:42 | 0.46667 | S | No | Firmware desactualizado generó picos falsos. | Ajustar umbral y agregar verificación firmware. | Ing. Ríos | Resuelto + Mejorado
INC-002 | 2026-05-12 | KPI-02 | Rojo | 15:05 | 15:22 | 0.28333 | S | No | Deploy degradó endpoint crítico. | Agregar validación previa de endpoint al release checklist. | M. López | Resuelto + Mejorado
INC-003 | 2026-05-16 | KPI-03 | Amarillo | 8:00 | 10:10 | 2.1667 | S | Sí | Warning por storage casi lleno. | Agregar alerta preventiva de capacidad. | A. Méndez | Resuelto
INC-004 | 2026-05-20 | KPI-04 | Rojo | 9:30 | 13:05 | 3.5833 | N | Sí | No había backup de atención asignado. | Definir backup por turno y escalamiento automático. | C. Torres | Pendiente de mejora

## 05_Change_Log
ID Cambio | Fecha | KPI | Tipo | Versión anterior | Versión nueva | Justificación | Aprobado por | Evidencia | Estado
CHG-001 | 2026-05-09 | KPI-01 | Umbral | v1.0 | v1.1 | Falsos picos por firmware desactualizado. Se agrega validación previa. | Gerente Ops | INC-001 + Learning Log | Aprobado
CHG-002 | 2026-05-13 | KPI-02 | Playbook | v1.0 | v1.1 | Se agrega validación previa de endpoint crítico antes de rollback. | CTO / Gerente TI | INC-002 + ticket Jira | Aprobado
CHG-003 | 2026-05-17 | KPI-03 | Regla | v1.0 | v1.1 | Se agrega alerta preventiva de capacidad de storage. | Gerente TI | INC-003 + log backup | En revisión

## 06_Learning_Log
Fecha | KPI | Qué pasó | Qué se cambió | Próxima revisión | Impacto esperado | Evidencia | Estado
2026-05-09 | KPI-01 | Alerta falsa por firmware desactualizado. | Se agregó paso de verificación de firmware y ajuste menor de umbral. | 2026-06-09 | Reducir alertas falsas por mantenimiento o firmware. | CHG-001 | Aplicado
2026-05-13 | KPI-02 | Deploy generó caída de éxito API. | Se agregó validación previa de endpoint crítico. | 2026-06-13 | Reducir rollback tardío y mejorar MTTA. | CHG-002 | Aplicado
2026-05-17 | KPI-03 | Warning de backup por storage casi lleno. | Se propone alerta preventiva de capacidad. | 2026-06-17 | Evitar fallas de backup por capacidad. | CHG-003 | En revisión

## Listas
Estado KPI | Prioridad | Semáforo | Tipo Cambio
Activo | Alta | Verde | Umbral
Observación | Media | Amarillo | Regla
Descartado | Baja | Rojo | Owner
Mensual | Crítica |  | Playbook
Suspendido